TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS KOVOS SU KORUPCIJA 2021-2025 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 M. ATASKAITOS

| UŽDAVINIAI | PRIEMONĖ | VYKDYTOJAI | VERTINIMO KRITERIJAI | ĮVYKDYMO TERMINAS | Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus rezultatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) prevencinę kovos su korupcija sistemą, procedūras, užkertančias kelią korupcijos plėtrai ir šalinančias korupcinio pobūdžio veiksnius | 1.1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Tarnyboje | Tarnybos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – KPVTS) | Atliktas vertinimas ir nustatyti korupcijos rizikos veiksniai | Kiekvienų metų III ketvirtis | Priemonė 2024 m. nevykdyta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas nebuvo atliekamas, kadangi vadovaujantis 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - KPĮ) 10 str. 1 p. nuostata, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas kaip korupcijos prevencijos priemonė vykdoma viešojo sektoriaus subjekto nuožiūra ir nėra privaloma. Poreikio atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Tarnyboje nenustatyta. |
|  | 1.2. Periodiškai informuoti Tarnybos darbuotojus, kuriems patikėta įslaptinta informacija, apie atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, jos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą | Tarnybos administracijos padalinių vadovai (toliau – Vadovai) (VTPĮ 3 str. 2 p., 22 str., bei VAT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13d. įsakymas Nr. V-515) | Pasirašytinai supažindinti Tarnybos padalinių darbuotojai | Kartą per metus | Priemonė įvykdyta. Visi Vadovai (el. paštu/DBSIS priemonėmis) KPVTS pateikė informaciją apie tai, kad 2024 m. jiems pavaldūs darbuotojai pasirašytinai informuoti apie atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, jos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą. |
|  | 1.3. Kontroliuoti ar Tarnybos darbuotojai tinkamai disponuoja įslaptinta informacija | Vadovai (VTPĮ 3 str. 2 p., 22 str., bei VAT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13d. įsakymas Nr. V-515) | Nustatytų pažeidimų skaičius(skaičiaus mažėjimas, procentai) per metus | Nuolat | 2024 m. pažeidimų disponuojant įslaptinta informacija nenustatyta. |
|  | 1.4. Periodiškai pasirašytinai supažindinti Tarnybos darbuotojus, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais | Vadovai (VTPĮ 3 str. 2 p., 22 str., bei VAT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13d. įsakymas Nr. V-515) | Pasirašytinai supažindinti Tarnybos padalinių darbuotojai | Kartą per metus | Priemonė įvykdyta. Visi Vadovai pateikė KPVTS informaciją (el. paštu/DBSIS priemonėmis) apie tai, kad 2024 m. jiems pavaldūs darbuotojai, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, pasirašytinai supažindinti su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. |
|  | 1.5. Kontroliuoti, kad teisės aktų reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi Tarnybos darbuotojai, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija | Vadovai (VTPĮ 3 str. 2 p., 22 str., bei VAT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13d. įsakymas Nr. V-515) | Nustatytų pažeidimų skaičius (skaičiaus mažėjimas, procentai) per metus | Nuolat | Priemonė įvykdyta. Pažeidimų Tarnyboje dirbant ar susipažįstant su įslaptinta informacija nenustatyta. |
|  | 1.6. Patikrinti pasirinktą Tarnybos administracijos padalinį ar laikomasi reikalavimo supažindinti darbuotojus su teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir tarnybos paslapčių sritį Tarnybos veikloje, sąrašu | Specialioji ekspertų komisija (VTPĮ 3 str. 2 p., 22 str., bei VAT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13d. įsakymas Nr. V-515) | Atliktas patikrinimas (nustatytos aplinkybės) | Kartą per metus | Priemonė įvykdyta. Specialiosios ekspertų komisijos nariai 2024 m. gruodžio mėn. atliko patikrinimą Personalo skyriuje, kaip laikomasi reikalavimo supažindinti darbuotojus su teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir tarnybos paslapčių sritį Tarnybos veikloje, sąrašu. Konstatuota, kad visi Personalo skyriaus darbuotojai 2024 m. susipažino su minėtu sąrašu (Specialiosios ekspertų komisijos 2024 m. gruodžio 10 d. protokolas Nr. KP-184). |
|  | 1.7. Prireikus parengti naujas kovos su korupcija priemones ir (ar) atnaujinti (tobulinti) esamas | KPVTS | Parengtų naujų ir atnaujintų priemonių skaičius | Kasmet | Naujos priemonės 2024 m. nebuvo kuriamos |
| 2. Užtikrinti, kad Tarnyboje būtų greitai atskleisti bei išsamiai ištirti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą Tarnyboje, didinti Tarnybos atsparumą ir jos darbuotojų nepakantumą korupcijai | 2.1. Gerinti Tarnybos darbuotojų, kuriems pavestos korupcijos prevencijos bei korupcijos tyrimo funkcijos, žinias ir gebėjimus organizuojant mokymus, taikant kitas priemones | Tarnybos Administravimo valdybos Mokymo skyrius (toliau – Mokymo skyrius) | Suorganizuotų ir įvykdytų mokymų skaičius bei mokymuose dalyvavusių Tarnybos darbuotojų skaičius per metus | Nuolat | Priemonė vykdyta. KPVTS darbuotojai periodiškai susipažįsta su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) E. mokymo platformos medžiaga, bei STT YouTube platformoje viešai prieinamomis paskaitomis. KPVTS darbuotojai dalyvavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuotose nuotoliniuose mokymuose. |
|  | 2.2. Gerinant Tarnybos darbuotojų žinias profesinės etikos ir interesų konfliktų valdymo srityse, organizuoti ir vykdyti mokymus korupcijos prevencijos priemonių vykdymo tema ir mokymus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi klausimais | Mokymo skyrius | Suorganizuotų ir įvykdytų mokymų skaičius bei mokymuose dalyvavusių Tarnybos darbuotojų skaičius per metus | Kasmet | Priemonė vykdyta. Nuo 2023 m. į mokymų „Vadovybės apsaugos pareigūno įvadiniai mokymai“ tvarkaraštį įtraukta paskata „Korupcijos prevencija. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas. Deklaravimas“. 2024 metais vyko du mokymai profesinės etikos ir du mokymai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi klausimais. Papildomai Tarnybos pareigūnams vyko pažintiniai mokymai minėtomis temomis (iš viso 4 val.) |
|  | 2.3. Kontroliuoti, kad naujai priimti (bei perkelti) į pareigybes, kurias einantys asmenys vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-32 privalo deklaruoti privačius interesus, laiku deklaruotų privačius interesus | Tarnybos Administravimo valdybos Personalo skyrius (toliau – Personalo skyrius) | Išaiškintų asmenų, laiku nepateikusių privačių interesų deklaracijas, skaičius (skaičiaus mažėjimas, procentai) per metus | Nuolat pagal poreikį | Priemonė vykdoma Naujai priimami į tarnybą valstybės pareigūnai įteikiant Tarnybos direktoriaus 2023 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-598 patvirtintas Tarnybos pareigūno atmintines, supažindinami su pareiga deklaruoti privačius interesus. Atmintinėje nurodomą apie pareigą per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos deklaruoti privačius interesus, bei per 15 kalendorinių dienų susipažinti su Tarnybos etikos kodeksu. Kontrolės funkcijas pagal poreikį vykdė tiesioginiai vadovai, KPVTS bei KŽV dėl KŽV darbuotojų. 2024 metais (iki 2024 m. rugsėjo 18 d.) į tarnybą Tarnyboje buvo priimtas 21 valstybės pareigūnas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 6 iš šių pareigūnų laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų. Taip pat buvo patikrintos Tarnybos Asmenų apsaugos valdybos darbuotojų, turinčių deklaruoti privačius interesų, deklaracijos, ir nustatyta kad 1 valdybos pareigūnas, laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos. Apie tai, kad nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VIPIDĮ) bei VIPIDĮ laikymosi ir kontrolės vykdymo Tarnyboje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr.V-69 (toliau – Aprašas) reikalavimų, visi šie pareigūnai buvo informuoti tarnybiniu elektroniniu paštu (informuojant ir tiesioginius vadovus), raginant kuo skubiau pateikti deklaracijas, o jų tiesioginiai vadovai įpareigoti kontroliuoti pavaldžių darbuotojų deklaracijų pateikimo procesą, bei įspėti apie galimą tarnybinę atsakomybę dėl VIPIDĮ reikalavimų nevykdymo. Taip pat buvo nustatyta klaidų kai kurių pareigūnų deklaracijose, apie jas pareigūnai informuoti tarnybiniu elektroninių paštu. (Tarnybos KPVTS vyresniosios agentes Anastasijos Štenger 2024 m. rugsėjo 18 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1859). 2024 m. gruodžio mėn. buvo patikrinta, kad visi minėti patikrinimo metu nustatyti trūkumai buvo ištaisyti. |
|  | 2.4. Tarnybos interneto svetainėje teikti informaciją ir nuorodas, kam ir kaip galima pranešti apie Tarnyboje pastebėtus korupcijos atvejus ir Tarnyboje įvykusius su korupcija susijusius atvejus, skatinti asmenis pranešti apie korupcines veikas | Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už savalaikį informacijos paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje darbuotojas pagal KPVTS pateiktą informaciją | Pranešimų apie Tarnyboje pastebėtus korupcijos atvejus ir Tarnyboje įvykusius su korupcija susijusius atvejus, skaičius | 2021–2025 m. | Priemonė vykdoma 2024 m. pranešimų apie Tarnyboje pastebėtus korupcijos atvejus ir Tarnyboje įvykusius su korupcija susijusius atvejus negauta. Tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“ paskelbtas Informacijos apie pažeidimus Tarnyboje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-174, kurio 6.2 papunktyje nurodytas elektroninis paštas - pranešk@vat.lt, kuriuo gali būti teikiama informacija apie Tarnyboje pastebėtus galimus teisės aktų, taip pat korupcinio pobūdžio, pažeidimus. Naujai priimami į Tarnybą darbuotojai paskaitos „Korupcijos prevencija. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas. Deklaravimas“ metu supažindinami su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimų tarnyboje, apie pranešimų apie pažeidimus teikimo tvarką elektriniu paštu - pranešk@vat.lt. |
| 3. Užtikrinti funkcionuojantį korupcijos prevencijos procesą, priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, tarnybinės etikos laikymąsi | 3.1. Sudaryti ir kasmet atnaujinti vykdomų veiklos sričių sąrašus | KPVTS | Sudaryti ir nuolat atnaujinami vykdomų veiklos sričių sąrašai | Kasmet iki sausio 31 d. | Priemonė vykdyta. Vadovaujantis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246, 5-7 punktais, atsižvelgiant į Vadovybės apsaugos įstatymo 12 ir 13 straipsnius bei Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatus, sudarytas Tarnybos veiklos sričių sąrašas. (Tarnybos KPVTS vyresniosios agentės Anastasijos Štenger 2024 m. rugsėjo 17 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1836). |
|  | 3.2. Korupcijos prevencijos įstatymo numatytais pagrindais rinkti informaciją apie asmenį, einantį ar siekiantį eiti Tarnyboje pareigas, kurių sąrašas tvirtinamas atskirų Tarnybos direktoriaus įsakymų, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę | Personalo skyrius KŽV K3 skyrius | Kreiptasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl visų asmenų, einančių ar siekiančių eiti Tarnyboje pareigas, kurių sąrašas patvirtintas atskiru Tarnybos direktoriaus įsakymu | Nuolat, pagal poreikį | Priemonė vykdyta. Tarnybos Personalo skyrius pateikė KPVTS informaciją el. paštu apie tai, kad poreikio kreiptis į STT nebuvo. Tarnybos KŽV pateikė informaciją apie tai, kad įgyvendinant šią priemonę pažeidimų nenustatyta (KŽV K3 skyriaus 2024 m. gruodžio 3 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-2504). |
|  | 3.3. Teikti informaciją Valstybės tarnautojų registrui (kai patikrinimas atliekamas dėl valstybės tarnautojų galimų pažeidimų) apie asmenis (valstybės tarnautojus), kurie Tarnybos direktoriaus įsakymu (ar įsiteisėjusiu teismo sprendimu) įstatymų nustatyta tvarka patraukti atsakomybėn už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimus | Personalo skyrius | Valstybės tarnautojų registrui (kai patikrinimas atliekamas dėl valstybės tarnautojų galimų pažeidimų) visais teisės aktuose nustatytais atvejais pateikta informacija apie asmenis (valstybės tarnautojus), kurie Tarnybos direktoriaus įsakymu (ar įsiteisėjusiu teismo sprendimu) įstatymų nustatyta tvarka patraukti atsakomybėn už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimus | Nuolat, pagal poreikį | Priemonė vykdyta. Tarnybos Personalo skyrius pateikė KPVTS informaciją apie tai, kad atvejų, kai reikėjo teikti informaciją Valstybės tarnautojų registrui apie asmenis (valstybės tarnautojus), kurie Tarnybos direktoriaus įsakymu (ar įsiteisėjusiu teismo sprendimu) įstatymų nustatyta tvarka patraukti atsakomybėn už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimus 2024 m. nebuvo. |
|  | 3.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu tikrinti tarnybos darbuotojų, kurie pagal Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą pareigybių sąrašą privalo deklaruoti privačius interesus, Privačių interesų deklaracijose pateiktus duomenis ir privačius interesus, vykdyti minėto įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę Tarnyboje | Vadovai (periodiškai tikrina kad pavaldūs darbuotojai laiku atnaujintų privačių interesų deklaracijas) KPVTS (tikrina Tarnybos darbuotojų Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtų Viešųjų pirkimų iniciatoriais, organizatoriais, komisijų nariais ir (ar) kitaip prisidedančių prie viešųjų pirkimų vykdymo bei dalyvaujančių pirkimuose teisės aktų nustatyta tvarka) KŽV (dėl KŽV darbuotojų) | Kasmet atliekama Tarnybos dirbančių asmenų privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų peržiūra, su jos rezultatais supažindinti suinteresuoti asmenys | Ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Priemonė vykdyta KPVTS patikrino Tarnybos darbuotojų, kurie Tarnybos direktoriaus 2024 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-45 bei 2024 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-609 paskirti įgaliotais darbuotojais, pirkimų organizatoriais, turinčiais teisę atlikti mažos vertės viešuosius pirkimus pagal padalinių kompetenciją, privačių interesų deklaracijas privačių interesų registre. Apie nustatytas klaidas teikiant deklaracijas darbuotojai informuoti tarnybiniu elektroniniu paštu bei paraginti laikantis VIPIDĮ nuostatų koreguoti pateiktas deklaracijas. Registro duomenimis, vienas iš įgaliotų darbuotojų nepateikė privačių interesų deklaracijos. Apie tai darbuotojas informuotas tarnybiniu elektroniniu paštu, bei paragintas kuo skubiau deklaruoti privačius interesus. Pastarojo vadovas įpareigotas pakartotinai informuoti darbuotoją apie pareigą deklaruoti privačius interesus bei kontroliuoti šį procesą. Deklaracijos nepateikimo atveju informuoti Tarnybos KPVTS (Tarnybos KPVTS vyresniosios agentės Anastasijos Štenger 2024 m. rugsėjo 12 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1806). 2024 m. gruodžio mėn. patikrinta, kad minėtas trūkumas buvo ištaisytas (nustatytas pažeidimas likviduotas). Taip pat buvo patikrintos Tarnybos darbuotojų, dėl kurių įgyvendinat priemonę 3.5 buvo gauti duomenys iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro privačių interesų deklaracijos (KPVTS vyresniosios agentės A. Štenger 2024 m. rugsėjo 11 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1800). Nustatyta kad 8 iš tikrintų tarnybos pareigūnų laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų. Tačiau po raginimu kuo skubiau pateikti deklaracijas pareigūnai deklaracijas pateikė. Taip pat buvo nustatyta kad 24 Tarnybos darbuotojai deklaracijas pateikė klaidingai, dėl ko buvo įspėti tarnybiniu elektroniniu paštu bei paraginti kuo skubiau koreguoti privačių interesų deklaracijas. Tiesioginiai vadovai įpareigoti kontroliuoti šį procesą. Nustatyta kad 71 Tarnybos pareigūnas vykdo individualią veiklą. Šie pareigūnai informuoti apie tai, kad vadovaujantis VIPIDĮ, tuo atveju jeigu vykdoma individuali veikla jiems kelia ar gali kelti interesų konfliktą, jie privalo duomenis apie šią veiklą nurodyti privačių interesų deklaracijoje. Įstatymo pažeidimų nenustatyta. KŽV pateikė informaciją, apie tai kad įgyvendinant šią priemonę bei Aprašą, pažeidimų nenustatytą (KŽV K3 skyriaus 2024 m. gruodžio3 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-2504). |
|  | 3.5. Pagal iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Apdraustųjų registras) gautus duomenis atlikti tikrinimus dėl galimų interesų konfliktų | KPVTS | Iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų registro gautų duomenų pagrindu kasmet atliekami Tarnyboje dirbančių darbuotojų tikrinimai | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Priemonė vykdyta Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Apdraustųjų registras) gautų duomenų pagrindu atliktas patikrinimas dėl galimų Tarnybos darbuotojų (valstybės tarnautojų ir pareigūnų, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį) interesų konfliktų, susijusių su funkcijų vykdymų Tarnyboje bei dėl galimo Valstybės tarnybos įstatymo 6 str., Vadovybės apsaugos įstatymo 31 str. 1 d. 5 p. pažeidimo dirbant papildomą darbą. Įgyvendinant 3.4 priemonę, buvo tikrintos privačių interesų deklaracijos visų Tarnybos darbuotojų kurių duomenys pateikti iš Apdraustųjų registro. Dėl nustatytų trūkumų darbuotojai buvo asmeniškai informuoti ir konsultuoti (telefonu arba tarnybinių elektroniniu paštu) taip pat informuoti jų tiesioginiai vadovai. (Tarnybos KPVTS vyresniosios agentės A. Štenger 2024 m. rugsėjo 11 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1800). |
|  | 3.6. Pagal iš Administracinių nusižengimų registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gautus duomenis, atlikti tikrinimus dėl Tarnyboje dirbančių Valstybės tarnautojų ir pareigūnų tarnybinės atsakomybės | KPVTS | Iš Administracinių nusižengimų registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų registro gautų duomenų pagrindu atliekami Tarnyboje dirbančių darbuotojų patikrinimai | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Priemonė vykdyta. Atlikti du operatyvūs patikrinimai, nustatytas vienas atvejis, galimai susiję su tarnybinės atsakomybės taikymu. Įgaliotiems Tarnybos pareigūnams pavesta spręsti klausimą dėl tarnybinio patikrinimo pradėjimo (KPVTS vyresniosios agentės A. Štenger 2024 m. gegužės 24 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1085, bei 2024 m. rugsėjo 18 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-1862). |
|  | 3.7. Didinti Vidaus reikalų informacinės sistemos Centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) duomenų tvarkymo kontrolę | KPVTS KŽV (dėl KŽV darbuotojų) | Kasmet atliekamas Tarnybos darbuotojų VRIS CDB duomenų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas | Kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Priemonė vykdyta Iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų bei Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų gautų duomenų pagrindu atliktas operatyvus patikrinimas dėl Tarnybos darbuotojų šių registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo (KPVTS vyresniosios agentės 2024 m. rugpjūčio 30 d. tarnybinis pranešimas TP-1680). Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus galimu duomenų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo pažeidimų nenustatyta, tačiau siūlyta keisti Tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-316 „Dėl Lietuvos respublikos vadovybės apsaugos tarnybos Asmens duomenų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tarnybos Asmens duomenų tikrinimo tvarkos aprašą bei reglamentuoti ne tik asmens duomenų tikrinimo VRIS CDB atvejus bei eigą, bet ir numatant tikrinimų kontrolės tvarką. Tarnybos KŽV pateikė informaciją apie tai, kad įgyvendinant šią priemonę pažeidimų nenustatyta (KŽV K3 skyriaus 2024 m. gruodžio 3 d. tarnybinis pranešimas Nr. TP-2504). |
|  | 3.8. Tarnybos interneto svetainėje paskelbti ir nuolat atnaujinti informaciją apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą | Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu, už savalaikį informacijos paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje, darbuotojas pagal KPVTS pateiktą informaciją | Tarnybos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ pateikta informacija apie Tarnybos vykdomą korupcijos prevencijos veiklą | Nuolat | Priemonė vykdoma. Tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“ yra nuolat atnaujinama ir skelbiama aktuali informacija apie Tarnybos vykdomą korupcijos prevencijos veiklą. |
|  | 3.9. Skelbti Tarnybos interneto svetainėje bei kitaip viešinti informaciją apie galimybę Tarnybos darbuotojams pateikti informaciją apie pažeidimus Tarnyboje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu | Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už savalaikį informacijos paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje darbuotojas pagal KPVTS pateiktą informaciją | Per metus gautų Tarnybos darbuotojų pagrįstų pranešimų apie pažeidimus skaičius | Nuolat | Priemonė vykdoma. 2024 m. negauta Tarnybos darbuotojų pranešimų apie pažeidimus. |
|  | 3.10. Atlikti atsitiktiniu būdu atrinktų Tarnyboje vykstančių viešųjų pirkimų prevencines patikras | Viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę atliekantis asmuo | Kasmet Atliktos atsitiktiniu būdu atrinktų Tarnyboje vykstančių viešųjų pirkimų prevencinės patikros (10 procentų) | 2022–2025 m. kasmet, ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus | Priemonė vykdoma. 2024 metais atliktos atsitiktiniu būdu atrinktų Tarnyboje vykstančių viešųjų pirkimų prevencinės patikros: Viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę atliekančio asmens tarnybiniai pranešimai: 2024 m. gruodžio 19 d. Nr. TP-2687; 2024 m. gruodžio 19 d. Nr. TP-2688; 2024 m. gruodžio 30 d. Nr. TP-2707. |
|  | 3.11. Skelbti informaciją apie atrankas į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo vietas Tarnybos interneto svetainėje | Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už savalaikį informacijos paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje darbuotojas pagal Personalo skyriaus pateiktą informaciją | Informacija apie atrankas į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo vietas skelbiama Tarnybos interneto svetainėje | Nuolat | Priemonė vykdoma. Informacija apie atrankas į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo vietas yra nuolat skelbiama Tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Karjera. Atrankos ir konkursai“. |
|  | 3.12. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti Tarnybos informaciją, susijusią su Valstybės tarnybos įstatymo 25 str. 1 d. nuostatų taikymu, sprendžiant klausimą dėl įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose konstatuotų Tarnybos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų | KPVTS | Sprendimų taikyti / netaikyti tarnybinę atsakomybę skaičius. | 2021–2025 m. | Tokių atvejų nenustatyta |
|  | 3.13. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti Tarnybos informaciją, susijusią su Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. nuostatų taikymu, sprendžiant valstybės tarnautojo, neteisėta kalta veika, Tarnybai padarytos materialinės žalos atlyginimo klausimą | KPVTS | 1. Bendras žalų (dėl neteisėto atleidimo ir pan.) atvejų skaičius. 2. Sprendimų taikyti / netaikyti materialinę atsakomybę skaičius | 2021–2025 m. | Tokių atvejų nenustatyta |
|  | 3.14. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti Tarnybos informaciją, susijusią su Valstybės tarnybos įstatymo 28 str. nuostatų taikymu, sprendžiant valstybės institucijos ar įstaigos patirtos žalos išieškojimo klausimus, kai valstybės tarnautojo padarytą žalą atlygina valstybės institucija ar įstaiga | KPVTS | 1. Bendras atvejų, kiek Tarnyba atlygino valstybės tarnautojo ar pareigūno padarytą žalą, skaičius 2. Sprendimų išmokėtą (atlygintą žalą) sumą išieškoti skaičius | 2021–2025 m. | Tokių atvejų nenustatyta |

__________________________

Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 7 dalis: „Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.“